2018年全国地名普查项目

绩效评价报告

主管部门：  区划地名处

填报人姓名：陈嘉茵

联系电话：  020-85950776

目 录

一、 基本情况

二、 绩效指标分析

三、 综合评价结论

四、 主要绩效

五、 存在问题

六、 相关建议

附件1

附件2

一、基本情况

2018年5月24日，广东省财政厅发文《关于下达2018年中央财政第二次全国地名普查补助资金的通知》（粤财社〔2018〕91号），安排了我省第二次全国地名专项资金972万元，主要用于第二次全国地名普查工作。根据工作任务和目标,资金安排至省本级及15个地级市使用，其中省本级152万元，15个地级市合共820万元。

- （一）省本级使用情况。用于开展地名文化宣传弘扬工作、购买地名普查技术服务，根据工作任务和目标，资金安排分设为两个项目，截止2020年3月31日，资金已使用完毕。

- （二）15个地级市使用情况。

- 汕头市：安排下达资金64万元，用于市本级及各县（区）地名普查工作，包括地名调查、成果转化应用、地名标志设置和地名标准化、普查档案归档等工作，截至2020年3月31日，结余金额为9.2397万元，拟用于地名普查成果转化和普查档案归档。

- 韶关市：安排下达资金92万元，用于市本级及县级地名普查工作，包括成果转化应用、普查档案归档和地名普查办公经费等工作，截至2020年3月31日，结余金额为45.264万元，主要为项目合同尾款，待项目完结后支付。

- 河源市：安排下达资金55万元，用于各县区普查工作数据库整理、普查验收和普查成果转化等工作，截至2020年3月31日，结余金额为21.44万元，拟用于地名普查成果转化。

- 梅州市：安排下达资金74万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，结余金额为54.08万元，主要为项目合同尾款，其余余额拟继续用于地名普查成果转化。

- 惠州市：安排下达资金46万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，所有资金已使用完毕。

- 汕尾市：安排下达资金37万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，所有资金已使用完毕。

- 江门市：安排下达资金18万元，用于台山、恩平两市地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，所有资金已使用完毕。

- 阳江市：安排下达资金37万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，结余金额为23.7806万元，主要为项目合同尾款，待项目完结后支付。

- 湛江市：安排下达资金83万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查成果转化应用工作，截至2020年3月31日，结余金额为14.72万元，主要为项目合同尾款，其余余额拟继续用于地名普查成果转化。

- 茂名市：安排下达资金46万元，用于市本级及各县（市、区）地名普查调查和成果转化应用工作，截至2020年3月31日，结余金额为20.16万元，拟继续用于地名普查成果转化。

- 肇庆市：安排下达资金74万元，用于市本级及各县（市、区）普查验收和普查成果转化等工作，截至2020年3月31日，结余金额为20.16万元，主要为项目合同尾款，其余余额拟继续用于地名普查成果转化。

- 清远市：安排下达资金74万元，用于各县（市、区）普查成果转化及办公等工作，截至2020年3月31日，结余金额为4.4885万元，为项目合同尾款，待项目完结后支付。

- 潮州市：安排下达资金28万元，用于市级及各县（市、区）普查成果转化及办公等工作，截至2020年3月31日，结余金额为0.356485万元。

- 14.揭阳市：安排下达资金46万元，用于各县（市、区）地名普查调查及普查成果处理工作，截至2020年3月31日，所有资金已使用完毕。

- 云浮市：安排下达资金46万元，用于市级及各县（市、区）普查成果转化及办公等工作，截至2020年3月31日，结余金额为10万元，拟继续用于地名普查成果转化。

- 截至2020年3月31日，本专项经费972万元，支出729.668415万元，余额242.331585万元，支出进度为75.07%。

- 二、绩效指标分析

- 对照“项目支出绩效评价指标体系”进行自评打分，评价基准日2020年3月31日，全国地名普查项目绩效自评总得分81分。

- （一）投入方面得分18分。

- 按照国务院第二次全国地名普查领导小组《关于开展第二次全国地名普查的通知》和《关于印发第二次全国地名普查实施方案的通知》等文件要求，地名普查的任务是查清地名的属性信息和地理实体的相关信息，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理等工作，同时按“边普查，边转化”原则对地名普查成果进行转化利用。项目经费使用目标设置根据省级福彩公益金申报有关要要求完整、科学设置，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

- 全国地名普查专项资金经费项目设有预期产出指标，总目标为开展地名普查，进行地名普查成果转化应用。阶段1目标为“进行地名的属性信息和地理实体相关信息的调查”，预期产出及效果指标为“各普查单位完成地名的属性信息和地理实体相关信息的调查，形成普查成果数据材料”；阶段2目标为“通过国务院地名普查办的验收”，预期产出及效果指标为“各普查单位的普查成果数据材料通过国务院地名普查办的验收”；阶段3目标为“以地名普查成果为基础，开展成果转化应用”，预期产出及效果指标为“各地根据本地实际，开展成果转化应用，宣传弘扬优秀地名文化”。总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确。

- 过程管理得分为14分。

- 在收到省下达经费后，都能按照工作实际需要，编制资金使用计划，进行本级财政申请使用或转拨各县（市、区）。在此前下发的《广东省第二次全国地名普查专项资金使用管理实施细则》的基础上，省级在进行专项监理和日常检查中对各地用款情况和产出情况进行监督，市级也结合地名普查专项监理对各县（市、区）用款情况和产出情况进行督促检查。但由于个别用款单位项目工期较长，支出率不高。

- （三）产出阶段得分23分。

- 项目预算972万元，截至2020年3月31日，本专项经费共支出729.668415万元，余额242.331585万元（大部分为项目合同尾款）。项目运行按预算成本控制及计划进度支付。对照分阶段产出目标，各地基本已完成3个阶段性目标。但由于项目工期较长，用款周期较长。

- 效益部分得分26分。

- 对照绩效目标，项目社会经济效益明显，可持续性强。全省顺利完成第二次全国地名普查任务，并通过国务院地名普查办的验收,各级地名普查成果转化利用有序推进，地名普查成果在国民经济和社会发展中的积极作用逐步显现。

- 综合评价结论

- 本专项资金经过科学设置项目内容和绩效目标，按规定进行分配下达，并对项目运行进行有效管理推进。各项目按预算成本控制及计划进度支付，成本预算控制较好。自评总得分为81分。

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 5 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - 2 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算 控制 | 3 | 预算控制 | 3 | - 2 |
|  |  |  |  | 成本 控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 1 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成 进度 | 25 | （个性指标） | 25 | 20 |
|  |  |  |  | 完成 质量 |  | （个性指标） |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济 效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 22 |
|  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 4 |

- 主要绩效

- 专项资金972万元，专款用于省本级和15个地级市的地名普查工作。全省顺利完成第二次全国地名普查任务，并通过国务院地名普查办的验收，基本查清地名基本情况，并对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，设置标准规范的地名标志，取得显著成效，达到预期目标。各级地名普查成果转化利用有序推进，地名普查成果在国民经济和社会发展中的积极作用逐步显现。

五、存在问题

- 由于地名普查工作是长期项目，包括实地调查、成果转化应用等阶段，工作量大，时间跨度长，且存在地方资金配套、立项招标等因素，各地项目工作进度不一，不同程度影响了资金支付进度。

六、相关建议

- 针对存在的问题加强项目管理，督促各地严格管理项目资金，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。