2019年“和谐婚姻建设计划”项目

绩效自评报告

项目名称：和谐婚姻建设计划项目

部门名称：省民政厅社会事务处

填报人：吴楚媚

联系电话：85950756

填报日期：2020年10月13日

一、项目基本情况

（一）项目资金安排情况。根据省财政厅《关于提前下达2019年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2018〕266号）文件，2019年省级福利彩票公益金用于和谐婚姻建设计划项目资金金额1000万元，根据集中资金、突出重点的原则，对经济欠发达地区条件成熟的婚姻登记机关标准化、规范化建设予以重点资助。

| 序号 | 地区 | 资金用途 | 下达资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 72 |
| 2 | 河源市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 121 |
| 3 | 龙川县 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 64 |
| 4 | 大埔县 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 95 |
| 5 | 海丰县 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 79 |
| 6 | 江门市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 99 |
| 7 | 茂名市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 58 |
| 8 | 高州市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 72 |
| 9 | 肇庆市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 87 |
| 10 | 清远市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 71 |
| 11 | 揭西县 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 110 |
| 12 | 云浮市 | “和谐婚姻建设计划”项目支出 | 72 |
| 合计 |  |  | 1000 |

（二）项目实施主要内容。本项目主要用于婚姻登记机关服务场所建设（新建或改扩建）、设施设备购置或升级、以政府购买服务方式免费提供婚姻家庭辅导服务、婚姻文化建设等项目，推进婚姻登记机关标准化、规范化建设，提升婚姻登记公共服务能力。

（三）项目自评情况。根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，自评得分90分。

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 2 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本控制 | 2 | 2 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 婚姻登记机关场地建设符合《婚姻登记工作规范》要求 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  |  |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 无 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 推进婚姻登记100%免费，推进结婚登记颁证服务和婚姻家庭辅导服务100%免费 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 无 |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 推进便民服务，提升群众满意度 | 5 | 4 |

一是投入方面自评20分。根据集中资金、突出重点原则，综合考虑各地项目需求、婚姻登记量等因素，对经济欠发达地区条件成熟的婚姻登记机关予以重点资助，研究提出初步分配方案报厅计财处审核，提请厅党组会议审议，报送省财政厅审批。同时，指导各地按照要求及时安排和下达资金，开展工作。

二是过程方面自评16分。对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，定期与项目地区联系，了解项目进展情况，及时给予指导意见。

三是产出方面自评25分。资助河源、茂名等市婚姻登记机关标准化、规范化建设，符合《婚姻登记工作规范》相关场地要求，服务环境进一步优化。

四是效益方面自评29分。项目的实施推动创建升级婚姻登记示范单位，促进婚姻登记机关标准化、规范化建设，提升婚姻登记机关公共服务能力，促进婚姻家庭和谐、美满。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。该项目资金1000万元，实际支出833.27万元，支出率83.3%。一是提升婚姻登记机关标准化建设水平和公共服务能力。通过搬迁或升级改造，增加了婚姻登记办公面积，办证环境更加温馨，服务更加人性化，提高了窗口办事效率和质量。汕头市澄海区民政局按国家4A级婚姻登记机关的等级评定标准完成了婚姻登记机关的升级改造工作；江门市蓬江区民政局婚姻登记处办公面积从原来的107平方米扩大至536平方米，已达到国家3A以上等级标准；茂名市电白区民政局婚姻登记处升级后婚姻登记区域面积达到500平方米；肇庆市端州区民政局婚姻登记处办公面由原100平方米，增至450平方米，在原有3个业务窗口基础上增设至5个业务窗口，并按3A婚姻登记机构标准设置功能区；云浮市改建装修后的婚姻登记处使用面积共800平方米，登记场地优质、便捷、环境宽敞明亮，庄严卫生整洁，温馨舒适、标识醒目。二是提高婚姻登记机关信息化建设水平。完善了相关配套设施设备，如电脑、打印机、扫描仪、身份证识别器、排队叫号机、自助取号机等，大大方便了群众，婚姻登记办事效率有了提升，窗口服务的效能大幅提升。三是营造良好“家庭、家教、家风”文化氛围。婚姻登记机关是见证家庭组建的重要场所。通过大力推动免费颁证服务，增强婚姻家庭责任感，部分婚姻登记处推出“特约颁证师”服务制度，聘请当地领导、社会名人、专家教授、金婚夫妇等为“特约颁证师”，为新人颁发结婚证书，送上特色祝福，深受欢迎，也受到当地政府领导的肯定。积极探索婚姻家庭辅导，以政府购买服务的方式，提供更加优质、专业、稳定的服务，深受婚姻登记当事人欢迎。宣扬健康文明家教家风，进一步推动和谐家庭的构建，促进社会稳定。

（二）存在问题

资金支出进度较慢。河源市龙川县、河源市江东新区、汕尾市海丰县、江门市蓬江区、茂名市电白区、肇庆市端州区、清远市佛冈县、揭阳市揭西县部分项目正推进中，资金暂未完全支出。

三、改进计划

（一）督促各地严格执行省厅《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，确保支出进度落到实处。

（二）加强沟通指导，明确各方责任，定时提醒催促相关地区及时推进项目资金支出进度。