2019年地名文化建设项目

绩效评价报告

主管部门：区划地名处

填报人姓名：陈嘉茵

联系电话：020-85950776

目 录

一、 基本情况

二、 绩效指标分析

三、 综合评价结论

四、 主要绩效

五、 存在问题

六、 相关建议

附件1

一、基本情况

2018年12月16日，广东省财政厅发文《关于提前下达2019年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算的通知》（粤财社〔2018〕266号），安排了我厅地名文化建设项目专项资金210万元，主要用于《地名故事》纪录片的拍摄。根据工作任务和目标,资金安排总共分设了9个项目：

（一）汕尾市：本级收到下拨资金后，按照原申请项目需求，将款项转拨城区。城区、陆丰、陆河分别与拍摄单位签订合作协议，各拍摄制作地名文化纪录片1集。2019年底拍摄工作完成，并完成项目款支付。

（二）江门市：本级收到下拨资金后，结合本级配套资金20万元（合共35万元），与拍摄单位签订合作协议，拍摄制作地名文化纪录片4集。2019年底拍摄工作完成，并完成项目款支付。

（三）阳江市：本级收到下拨资金后，按照原申请项目需求，将款项转拨阳东区、阳西县。阳东、阳春、阳西分别与拍摄单位签订合作协议，各拍摄制作地名文化纪录片1集。2019年底，阳春、阳西两县（市）拍摄工作完成，并完成项目款支付。阳东区的纪录片已完成拍摄，但未审核故事内容，所以未验收支付（按合同要求一次性支付）。

（四）湛江市：本级收到下拨资金后，由市民政局根据各申请项目县（市、区）需求，统一与拍摄单位签订合作协议，组织拍摄。雷州市民政局单独与拍摄单位签订合作协议。市级、各县（市、区）分别拍摄制作地名文化纪录片1集。2019年底拍摄工作完成，并完成项目款支付。

截至2020年3月31日，本专项经费共支出180万元，余额30万元，支出进度为85.71%。

二、绩效指标分析

（一）投入阶段自评得分20分。

按照《民政部关于印发<全国地名文化遗产保护工作实施方案>的通知》（民发〔2012〕117号）、《民政部关于加强地名文化建设的意见》（民发〔2012〕106号）等文件要求，各省要做好地名文化遗产保护工作，重点做好重要地名文化遗产的认定和保护工作，要开发地名文化产品，拍摄制作地名文化专题片等影视音像作品。为贯彻落实民政部的工作部署，项目经费使用目标设置根据省级福彩公益金申报有关要要求完整、科学设置，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

地名文化建设专项资金经费项目设有预期产出指标，总目标为拍摄《地名故事》纪录片，宣传推广广东地名文化，保护传承地名文化遗产。阶段1目标为“资料收集，编写材料”，预期产出及效果指标为“收集整理考证9个项目地名文化素材，编写20集《地名故事》纪录片脚本”；阶段2目标为“地名故事纪录片的拍摄制作”，预期产出及效果指标为“9个《地名故事》项目实地拍摄采访、后期剪辑、特效制作成片”；阶段3目标为“地名故事纪录片播映”，预期产出及效果指标为“9个《地名故事》项目的纪录片电视台播放”。总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确。

（二）过程管理分析自评得分17分。

各市在收到省下达经费后，都能按照工作实际需要，及时向本级财政进行用款申请并进行项目立项。省级对用款单位的合同签订和项目的拍摄进度也进行不定期跟进，并整理汇总项目进度和用款情况报告。

（三）产出指标分析自评得分24分。

项目预算210万元，截至2020年3月31日，支付180万元，结余30万元（合同尾款）。项目运行按预算成本控制及计划进度支付。

对照分阶段产出目标，各项目基本已完成3个阶段性目标。其中，“前期资料收集”和“编写材料”计划从2019年年第一季度开始，5月结束，实际工作按计划完成。《地名故事》纪录片的拍摄制作从2019年第二季度开始，11月已结束。

（四）效益指标分析自评得分24分。

对照绩效目标，项目社会经济效益明显，可持续性强。通过梳理发掘各地地名文化资料，推进我省地名文化建设、宣传推广。截止2019年底，已有8个项目完成纪录片制作，并在省级4K频道IPTV开始播出。从纪录片实施情况看，纪录片成片质量较好，收看范围广、传播度较高，群众满意度较好。

- 综合评价结论

本专项资金经过科学设置项目内容和绩效目标，按规定进行分配下达，并对项目运行进行有效管理推进。各项目按预算成本控制及计划进度支付，成本预算控制较好。自评总得分为85分。

| 评价指标 | 自评得分 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金 分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金 支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 4 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施 程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 管理 情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 3 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算 控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 成本 控制 | 2 | 成本节约 | 2 | 1 |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成 进度 | 25 | （个性指标） | 25 | 21 |
|  |  |  |  | 完成 质量 |  | （个性指标） |  |  |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济 效益 | 25 | （个性指标） | 25 | 21 |
|  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 |  | （个性指标） |  |  |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 3 |

- 主要绩效

专项资金210万元，共用于9个项目，形成了20集地名文化纪录片。通过梳理发掘各地地名文化资料，以影像方式记录介绍各地优秀地名文化，推进我省地名文化建设、宣传推广。纪录片成片质量较好，收看范围广、传播度较高，群众满意度较好。

五、存在问题

由于纪录片文化艺术性要求高，且存在重视程度、拍摄技术和立项招标等因素，各项目工作进度不一，不同程度影响了项目执行和资金支付进度。

六、相关建议

针对存在的问题加强项目管理，督促各地严格管理项目资金，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。