## 附件5 区域（项目）绩效自评表
附件5
中央对地方转移支付区域绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  | [118]民政部
省级财政部门 |  | 广东省财政厅 |  | 省级主管部门 | 广东省民政厅
资金情况 （万元） | 下达资金总额 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
| 合计 |  | 13566 | 4343.08 | 32.01%
| 残疾人福利类项目 |  | 2230 | 1025.58 | 45.99% | 韶关、河源、梅州、汕尾等5个地市暂未形成有效支出。督促韶关、河源、梅州、汕尾等地加快项目推进进度，定期对专项资金的使用情况进行督促检查，确保资金使用合法依规。
| 老年人福利类项目 |  | 7958 | 2118 | 26.61% | 一是受新冠疫情防控影响，2022年我省养老服务机构绝大部分时间采取了封闭式管理，外部人员无法进入院内开展工作，所以针对养老服务机构内部提升改造、新建、改扩建等大多数项目以及乡镇（街道）综合服务设施建设等项目均无法正常推进。二是我省大部分地市对养老服务体系建设资金的再分配方案需要报市政府审批，多数省财政直管县资金再分配需要报县政府批准，资金再分配环节耗时较长，致使资金下拨不够迅速及时，影响后续资金使用进程，导致资金支出进度缓慢。三是增量资金3512万元于2022年7月31日下达，按照资金分配流程，项目使用单位最快也应于10月收到下达款项，累计使用时间不足半年。
| 儿童福利类项目 | 儿童福利及未保机构建设 | 1594 | 391.5 | 24.56% | 一是我省大部分地市对资金的再分配方案需报政府审批，资金再分配环节较长，个别项目因消防设计更改、政府对土地用途调整等影响资金支出进度；二是受疫情对儿童福利服务机构封闭管理以及施工人员受疫情影响，部分项目实施延后或调整，影响了资金使用进度；三是按绩效指标资助10个项目，均已开工在建实施推进中，需要按合同约定条件付款。
|  | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 1600 | 660 | 41.25% | 按自然学年申报，属于跨年度资金。
|  | “孤儿医疗康复明天计划” | 184 | 148 | 80.43%
| 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
年 度 总 体 目 标 | 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力；支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。 2.支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。 |  |  |  | 1.养老服务机构基础设施有效完善，消防安全有效提升，居家社区养老服务覆盖面明显扩大。 2.截至2023年2月底，残疾人福利类项目2,230万元，已支出1025.58万元，结余1204.42万元，支出率为45.99%。通过该项目实施，推动了我省精神障碍社区康复服务发展，鼓励和支持经济欠发达地区为领取了残疾人证的精神障碍患者提供社区康复服务，提升精神障碍社区康复服务机构服务能力，促进精神障碍社区康复服务机构布局结构和基础设施条件得到改善。支持精神障碍社区康复社会服务机构达到15个。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。 4.一是支持阳江市新建儿童福利机构综合楼，完善集中养育配套设施设备，让区域化养育儿童福利机构建设规范、功能完善、服务专业；二是支持阳江市阳西县、阳东区，汕尾市城区、海丰县，韶关市新丰县，清远市英德市、连州市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县新建改扩建修缮未成年人救助保护中心基础设施，完善未成年人救助保护中心消防设施、视频监控、为服务对象提供养育、治疗、教育、康复设施设备配备，让未成年人救助保护机构新改建符合标准规范，设施设备达到建设标准。 5.支持“孤儿医疗康复明天计划”，为孤儿体检、门诊与住院治疗、康复医疗、特殊药品、住院服务、康复训练等提供资助，改善受助孤儿身体状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 | ≥2500户[其中汕头≥169户、韶关≥81户、河源≥156户、梅州≥153户、惠州≥212户、汕尾≥85户、江门（台山、开平、恩平）≥277户、阳江≥154户、湛江≥239户、茂名≥252户、肇庆≥205户、清远≥286户、潮州≥86户、揭阳≥162户、云浮≥33户] | 1187户 | 未完成原因：各地统筹中央及省养老服务体系建设资金完成特殊困难老年人适老化改造目标，实际完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造2557户。 改进措施：做好资金统筹，明确每项资金完成的适老化改造目标，督促各地提高思想认识，加快适老化改造项目进展，印发《广东省民政厅关于做好2023年特殊困难老年人家庭适老化改造民生实事的通知》，要求各地建立月报季报制度，每月统计适老化改造进度及任务落实开展情况。
|  |  | 通过政府购买服务建设开展精神障碍患者社区康复服务示范点数量 | 15个（相关地市每个地市≥1个） | 15个
|  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人次数 | ≥500人次（每个康复服务试点机构≥50人次） | ≥300人次 | 韶关、河源、梅州、汕尾等5个地市暂未形成有效支出。督促韶关、河源、梅州、汕尾等地加快项目推进进度，定期对专项资金的使用情况进行督促检查，确保资金使用合法依规。
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 | ≥1300人 | 1324
|  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数 | ≥300人 | 554
|  |  | 支持儿童福利服务机构和县级未成年人保护机构项目数量 | 10个（其中阳江3个、汕尾2个、韶关1个、清远4个） | 10 | 未完成原因：一是我省大部分地市对资金的再分配方案需报政府审批，资金再分配环节较长，个别项目因消防设计更改、政府对土地用途调整等影响资金支出进度；二是受疫情对儿童福利服务机构封闭管理以及施工人员受疫情影响，部分项目实施延后或调整，影响了资金使用进度；三是按绩效指标资助10个项目，均已开工在建实施推进中，需要按合同约定条件付款。 改进措施：将督促相关地方严格落实资金管理要求，确保专款专用，督促推进儿童福利及未保机构建设项目，通过资金支出月上报、实地调研督导、下发提醒通知等措施，加快资金支出进度，督促合法合规使用。
|  | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 特困人员供养服务设施基础设施建设项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 精神障碍社区康复服务政府购买服务招标率 | 100% | 100%
|  |  | 儿童福利和未成年人保护机构设施设备采购验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 孤儿年满18周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校的补助比例 | ≥90% | ≥90%
|  |  | “明天计划”手术治愈率 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 按规定标明“彩票公益金资助-中国福利彩票和中国体育彩票”宣传标识 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | “明天计划”手术经费和康复经费支出水平 | 据实结算 | 据实结算
|  |  | 专款专用发放孤儿助学金每人每学年 | 1万元 | 1万元
|  |  | 财政投入比 | ≤100% | ≤100%
|  | 时效指标 | 助学金发放到受助孤儿本人的银行卡的频率 | 按月或按季度及时发放 | 按月或按季度及时发放
|  |  | 资金分解下达时效 | 接到转移支付30日内 | 接到转移支付30日内
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 居家社区养老服务能力 | 明显提升 | 有效提高
|  |  | 居家社区养老服务便利性和安全性 | 有效实现 | 有效实现
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受居家适老化改造的特殊困难老年人满意度 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 精神障碍社区康复服务项目群众满意度 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 儿童福利服务机构和县级未成年人保护机构项目受助对象及其监护人满意度 | ≥90% | ≥90%
|  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 | ≥95% | ≥95%