## 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用情况表
附件5-1
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
合计 |  | 14130 | 3847.95 | 27.23%
老年人福利类项目 |  | 6892 | 1663.6 | 24.14% | 一是部分资金下达时间较晚，实际使用时间不足半年，尚未形成支出，影响进度。二是资金再分配耗时较长。部分市县对资金的再分配使用需要报当地政府审批，整个资金再分配环节多、耗时长，导致资金下拨不够及时，影响后续的资金使用进程。三是部分项目正在实施推进中，需要按合同约定条件和程序付款，未达到支付条件的不予支付，影响进度；
残疾人福利类项目 |  | 150 | 15 | 10% | 用于支持韶关、惠州、江门（台山、开平、恩平）、阳江、云浮共5个地市开展精神障碍社区康复服务的政府购买服务，提高残疾人福利水平，优化精神障碍社区康复服务的布局结构。
社会公益类项目 |  | 1000 | 435.57 | 43.56% | 一是部分项目正在实施推进中，需要按合同约定条件和程序付款，未达到支付条件的不予支付，影响进度；二是部分资金下达时间较晚，实际使用时间较短，尚未形成支出，影响进度；三是部分项目已完成，有所结余。
儿童福利类项目 | 儿童福利领域服务机构基础设施设备建设 | 2307 | 830.56 | 36% | 一是部分项目正在实施推进中，需要按合同约定条件和程序付款，未达到支付条件的不予支付，影响进度；二是部分资金下达时间较晚，实际使用时间较短，尚未形成支出，影响进度。
| 儿童福利和权益保护高质量发展示范试点 | 990 | 752.77 | 76.04%
| 购买农村留守及困境儿童关爱保护服务 | 300 | 150.45 | 50.15%
| “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | 718 | 427.19 | 59.5%
| 儿童福利领域职业技能人才队伍建设项目 | 163 | 143.04 | 87.75%
| 送医送教 | 10 | 10 | 100%
县域养老服务体系创新试点项目 |  | 900 | 0 | 0% | 资金未支出的主要原因为：资金下达时间较晚，从化区资金实际使用时间不足半年，影响后续资金使用进程。
精神障碍社区康复服务试点项目 |  | 400 | 0 | 0% | 截至2024年底，试点项目已开展采购招标程序，暂未实施康复、评估、培训等服务。受此影响，项目预设的总体目标暂未达成。
加强困境儿童关爱服务试点项目 |  | 300 | 0 | 0% | 资金下达时间较晚，受财政指标填报管理和年末封账等影响，资金暂未形成支出，试点项目正在有序推进中。

## 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用情况表
附件5-2
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
资金情况 | 40401 | 9452 | 23.4% | 一是部分资金下达时间较晚，实际使用时间不足半年，尚未形成支出，影响进度。二是资金再分配耗时较长。部分市县对资金的再分配使用需要报当地政府审批，整个资金再分配环节多、耗时长，导致资金下拨不够及时，影响后续的资金使用进程。三是部分项目正在实施推进中，需要按合同约定条件和程序付款，未达到支付条件的不予支付，影响进度；

## 中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资
附件5-3
中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
资金情况 | 2366 | 602 | 25.44% | 一是资金下达时间较晚，项目实施仅半年多。二是由于项目处于初期推进阶段，惠州市刚完成养老服务项目的政府采购程序，目前正积极推进需求调研、老年人能力评估、适老化入户改造及服务实施等系列工作。三是2024年下半年部分地市对本地区的老年助餐点进行了优化整合、提质升级，导致部分老年助餐点名单及信息等发生变化，需重新确定资金拨付名单及数量。

## 省级福彩公益金使用情况表
附件5-4
省级福彩公益金使用情况表
单位：万元
省级福彩公益金项目 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
下达资金总额 | 15154 | 6286.62 | 41.48%
省本级项目合计 | 2321 | 954.54 | 41.13%
对口帮扶项目 | 800 | 610.7 | 76.34% | 用于资助广东省民政厅对口扶贫点帮扶项目以及民政领域援藏援疆项目。
“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程——“粤是故乡名”地名文化宣传项目 | 30 | 23.6 | 78.67% | 项目未终验，待验收通过后申请支付合同尾款。
广东省第二救助安置中心救助服务中心装修项目 | 55 | 38.2 | 69.45% | 2024年度，中心根据省财政厅相关文件精神，厉行节约，形成经费结余16.8万元，年底收回财政统筹。
广东省第二救助安置中心救助服务中心设备购置项目 | 195 | 133.53 | 68.48% | 2024年度，中心根据省财政厅相关文件精神，厉行节约，形成经费结转61.47万元，年底收回财政统筹
广东省第二救助安置中心采购综合救助服务项目 | 298 | 148.51 | 49.84% | 由于该项目一次性下达了两年的经费。根据合同约定，2024年支付项目款的50%，项目款的40%（即118.48万元）结转2025年度使用，31.01万元于2024年底收回财政统筹。
广东省杨村社会福利院院内抚养人员生活凉亭及操场修缮项目 | 18 | 18 | 100% | 项目支出率100%。
广东省杨村社会福利院特殊教育项目 | 33 | 33 | 100% | 项目支出率100%。
广东省杨村社会福利院抚养人员安保、保洁、洗衣服务项目 | 118 | 118 | 100% | 项目支出率100%。
广东省杨村社会福利院消防、防雷及电梯设备检测维保服务项目 | 65 | 65 | 100% | 项目支出率100%。
广东省社会福利服务中心购置养老服务医疗设备项目 | 709 | 198.1 | 27.94% | 项目主要包括:一是购置其他医疗设备一批，含有创、无创呼吸一体机10台、支气管镜3台、心电监护仪20台，除颤仪6台。于2024年10月完成采购，合同金额198.1万元，并在新港院区投入使用。二是购置CT机一台，于2024年12月签订设备采购合同，合同金额488万元，目前正在装机调试，预计2025年6月底可投入使用。截至2024年12月底已支出198.1万元，预计2025年6月底累计完成支出686.1万元，结余资金22.9万元，其中：21.9万元已于2024年申请财政收回统筹，1万元拟在2025年申请财政收回统筹。
下达地市项目合计 | 12833 | 5332.08 | 41.55%
综合救助服务中心试点建设项目 | 1560 | 840.11 | 53.85% | 其中广州市本级、佛山市顺德区、东莞市已完成补助资金的100%支出。肇庆市本级已向市财政局申请支付平台修缮费、第三方评审费、设施设备费用合计17万元，但申请支付的资金未到位，导致未能支付出去。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目 | 980 | 940.56 | 95.98% | 韶关市优先使用2023年度省级增量福彩公益金（粤财社〔2024〕123号），其他地市基本100%支出。
“和谐婚姻”建设计划项目 | 1000 | 456.67 | 45.67% | 截至目前，资金已支出591.61万元，支出率为59.16%。
殡葬事业高质量发展项目 | 5422 | 2617.2 | 48.27% | 通过项目实施，有力推动广州市花都区、佛山市高明区完成全国殡葬领域跨部门综合监管试点工作任务。其中，2个殡仪馆完成改造升级，优化了治丧环境，提升了服务水平，13个公益性安葬（放）设施完成改造升级，强化了服务供给，更好满足群众殡葬服务需求。
精神卫生福利机构建设项目 | 550 | 100 | 18.18% | 截至目前，资金已支出547.2万元，支出率为99.49%，剩余2.8万元。
“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目 | 690 | 377.54 | 54.72% | 各地项目已完成，正向财政申请支付剩余款项。
孤儿医疗康复明天计划项目 | 808 | 623.45 | 77.16% | 因“明天计划”项目资金属于孤残儿童医疗康复资金，资金实际支出具有不确定性，导致产生部分结转结余资金。
2023年度省级增量福彩公益金-社会救助领域 | 10 | 10 | 100% | 项目资金共10万元，已全部支出完成。通过对救助站受损围墙进行拆除重建，切实消除安全隐患，进一步保障了救助管理机构安全。
2023年度省级增量福彩公益金-社会事务领域 | 83 | 60 | 72.29% | 通过项目实施，帮助仁化县殡仪馆、河源市殡仪馆、紫金县殡仪馆、怀集县婚姻登记处开展灾后建设，增添便民服务设施。项目已完成，尚有紫金县因财政紧张，未支付。
2023年度省级增量福彩公益金-养老服务领域 | 150 | 0 | 0% | 一是资金下达时间较晚，资金下达至绩效评价的时间不足半年。二是部分地区已完成灾后重建所需设施设备采购并投入使用，但资金无法及时拨付。
2023年度省级增量福彩公益金-儿童福利领域 | 96 | 21.08 | 21.96% | 项目已完成施工并通过竣工验收，尚未进行审核结算，待财政审核结算后及时申请拨款。
2023年度省级增量福彩公益金-粤港澳大湾区社会组织开展公益事业试点 | 200 | 171.6 | 85.8% | 1.粤港澳大湾区社会组织开展公益事业试点项目（南沙区）可用资金共100万元。截至2025年5月，支出金额为71.688万元，结余28.312万元，综合支出率71.69%。项目现已举办3期人才培养及实地研学活动,目前仍处于实施阶段，正按照合同约定加快推进，将完成全部合同指标后开展验收工作。 2.粤港澳大湾区社会组织开展公益事业试点项目（白云区）资金100万。截至目前，资金支出率计划完成100%，即100万元，实际支出率99.95%，即支出999477.64元，剩余522.36元。因该项目分多个子项目实施，采购多个服务主体，各项目报价总额难免出现与项目总额100万不完全一致情况。
2023年度省级增量福彩公益金-“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设 | 1284 | 1095.74 | 85.34% | 本次项目资金用途包括开展实地督导、标杆社工站建设经费。部分地市将用于标杆社工站建设的预算经费下拨到县（市、区），由于当地财政紧张，经多次请款后，汕尾、惠州、茂名等部分县（市、区）仍存在财政滞后拨款情况。